## Comparaison versions
PROJET LOGICIEL PME — COMPARAISON
Solo TA vs Compagnie Solo
État d'avancement de chaque version du logiciel
▌ VERSION TRAVAILLEUR AUTONOME |  |  | ▌ VERSION COMPAGNIE SOLO
91.8% |  |  | 77.5%
Avancement moyen |  |  | Avancement moyen
25 | 12 | 4,4 j | 32 | 12 | 19,475 j
Modules | Complétés | Effort | Modules | Complétés | Effort
Répartition par état |  |  | Répartition par état
Complétés |  | 12 | Complétés |  | 12
En cours |  | 13 | En cours |  | 15
Non commencés |  | 0 | Non commencés |  | 5
💡 La version Solo TA est plus avancée car elle exclut les modules les plus lourds (paie, DAS, rapprochement bancaire, amortissement).
📋 Consultez les onglets « Solo TA », « Compagnie » et « Modules » pour le détail.

## Solo TA
VERSION TRAVAILLEUR AUTONOME
Solo TA — Modules inclus
Liste filtrée des modules de la version solo
# | Module | Avancement | PreProd Avancement | Effort | Effort initial | Statut
1 | Gestion des clients (CRUD) | 90% | 0% | 0 | 0.05 | En cours
2 | Facturation client | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
3 | Gestion des fournisseurs | 90% | 0% | 0 | 0.05 | En cours
4 | Facturation fournisseur | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
5 | Plan comptable | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
6 | Moteur de comptabilité | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
7 | Balance de vérification | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
8 | État des résultats | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
9 | Bilan | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
10 | État des flux de trésorerie | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
11 | État des bénéfices non répartis | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
12 | Gestion des produits | 90% | 0% | 0 | 0.1 | En cours
13 | Catégories de produits | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
14 | Remise de taxes | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
15 | Module d'ouverture et de fermeture d'année | 95% | 0% | 0 | 0.05 | En cours
16 | Module d'écritures comptables | 90% | 0% | 0 | 0.2 | En cours
17 | Module des encaissements client | 95% | 0% | 0 | 0.2 | En cours
18 | Moteur d'orchestration | 85% | 0% | 0 | 0.45 | En cours
19 | Moteur de paiement | 25% | 0% | 0 | 1.5 | En cours
20 | Connexion multi-compagnies | 85% | 0% | 0 | 0.45 | En cours
21 | Module de décaissement fournisseur | 95% | 0% | 0 | 0.1 | En cours
22 | Module des paramètres | 95% | 0% | 0 | 0.05 | En cours
23 | Initialisation | 90% | 0% | 0 | 0.3 | En cours
24 | Agenda | 70% | 0% | 0 | 0.9 | En cours
25 | Point de vente (POS) | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
TOTAL Solo TA |  | 91.8% |  | 0 | 4.4 | 25 modules

## Compagnie
VERSION COMPAGNIE SOLO
Compagnie Solo — Modules inclus
Liste complète des modules de la version compagnie
# | Module | Avancement | PreProd Avancement | Effort | Effort initial | Statut
1 | Gestion des clients (CRUD) | 90% | 0% | 0 | 0.05 | En cours
2 | Facturation client | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
3 | Gestion des fournisseurs | 90% | 0% | 0 | 0.05 | En cours
4 | Facturation fournisseur | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
5 | Plan comptable | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
6 | Moteur de comptabilité | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
7 | Balance de vérification | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
8 | État des résultats | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
9 | Bilan | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
10 | État des flux de trésorerie | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
11 | État des bénéfices non répartis | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
12 | Gestion des produits | 90% | 0% | 0 | 0.1 | En cours
13 | Comptes bancaires | 95% | 0% | 0 | 0.025 | En cours
14 | Relevés bancaires | 90% | 0% | 0 | 0.05 | En cours
15 | Catégories de produits | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
16 | Gestion des employés | 0% | 0% | 0 | 1 | À faire
17 | Calcul de la paie | 0% | 0% | 0 | 5 | À faire
18 | Remise des DAS | 0% | 0% | 0 | 3 | À faire
19 | Remise de taxes | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
20 | Module d'ouverture et de fermeture d'année | 95% | 0% | 0 | 0.05 | En cours
21 | Module d'amortissement | 0% | 0% | 0 | 2 | À faire
22 | Module de rapprochement bancaire | 0% | 0% | 0 | 4 | À faire
23 | Module d'écritures comptables | 90% | 0% | 0 | 0.2 | En cours
24 | Module des encaissements client | 95% | 0% | 0 | 0.2 | En cours
25 | Moteur d'orchestration | 85% | 0% | 0 | 0.45 | En cours
26 | Moteur de paiement | 25% | 0% | 0 | 1.5 | En cours
27 | Connexion multi-compagnies | 85% | 0% | 0 | 0.45 | En cours
28 | Module de décaissement fournisseur | 95% | 0% | 0 | 0.1 | En cours
29 | Module des paramètres | 95% | 0% | 0 | 0.05 | En cours
30 | Initialisation | 90% | 0% | 0 | 0.3 | En cours
31 | Agenda | 70% | 0% | 0 | 0.9 | En cours
32 | Point de vente (POS) | 100% | 0% | 0 | 0 | Complété
TOTAL Compagnie |  | 77.5% |  | 0 | 19.475 | 32 modules

## Modules
DONNÉES SOURCES
Tous les modules — Vue complète
Inclut les indicateurs de présence dans chaque version
# | Module | Avancement | PreProd Avancement | Effort | Effort initial | Solo TA | Compagnie | Statut
1 | Gestion des clients (CRUD) | 90% | 0% | 0.05 | 0.5 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
2 | Facturation client | 100% | 0% | 0 | 0 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
3 | Gestion des fournisseurs | 90% | 0% | 0.05 | 0.5 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
4 | Facturation fournisseur | 100% | 0% | 0 | 0 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
5 | Plan comptable | 100% | 0% | 0 | 0 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
6 | Moteur de comptabilité | 100% | 0% | 0 | 0 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
7 | Balance de vérification | 100% | 0% | 0 | 1 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
8 | État des résultats | 100% | 0% | 0 | 1 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
9 | Bilan | 100% | 0% | 0 | 1 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
10 | État des flux de trésorerie | 100% | 0% | 0 | 1 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
11 | État des bénéfices non répartis | 100% | 0% | 0 | 1 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
12 | Gestion des produits | 90% | 0% | 0.1 | 1 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
13 | Comptes bancaires | 95% | 0% | 0.025 | 0.5 | — | ✓ Oui | En cours
14 | Relevés bancaires | 90% | 0% | 0.05 | 0.5 | — | ✓ Oui | En cours
15 | Catégories de produits | 100% | 0% | 0 | 1 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
16 | Gestion des employés | 0% | 0% | 1 | 1 | — | ✓ Oui | À faire
17 | Calcul de la paie | 0% | 0% | 5 | 5 | — | ✓ Oui | À faire
18 | Remise des DAS | 0% | 0% | 3 | 3 | — | ✓ Oui | À faire
19 | Remise de taxes | 100% | 0% | 0 | 2 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
20 | Module d'ouverture et de fermeture d'année | 95% | 0% | 0.05 | 1 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
21 | Module d'amortissement | 0% | 0% | 2 | 2 | — | ✓ Oui | À faire
22 | Module de rapprochement bancaire | 0% | 0% | 4 | 4 | — | ✓ Oui | À faire
23 | Module d'écritures comptables | 90% | 0% | 0.2 | 2 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
24 | Module des encaissements client | 95% | 0% | 0.2 | 4 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
25 | Moteur d'orchestration | 85% | 0% | 0.45 | 3 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
26 | Moteur de paiement | 25% | 0% | 1.5 | 2 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
27 | Connexion multi-compagnies | 85% | 0% | 0.45 | 3 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
28 | Module de décaissement fournisseur | 95% | 0% | 0.1 | 2 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
29 | Module des paramètres | 95% | 0% | 0.05 | 1 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
30 | Initialisation | 90% | 0% | 0.3 | 3 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
31 | Agenda | 70% | 0% | 0.9 | 3 | ✓ Oui | ✓ Oui | En cours
32 | Point de vente (POS) | 100% | 0% | 0 | 8 | ✓ Oui | ✓ Oui | Complété
TOTAL |  | 77.5% |  | 19.475 | 58 | 25 | 32 | 32 modules

## 1.Identite
Onglet 1 : Identite
Service | Origine | Annee | Marche cible | Doc publique | Sandbox self-serve | Activation prod
Stripe | US -> global | 2010 | Tout, B2B et B2C | docs.stripe.com | OUI | Self-serve 1-3 jours
Helcim | CA Calgary | 2006 | PME canadiennes | devdocs.helcim.com | OUI | Self-serve 1-3 jours
Square | US -> CA | 2009 | Commerce detail | developer.squareup.com | OUI | Self-serve 1-2 jours
PayPal / Braintree | US global | 1998 | Tout | developer.paypal.com | OUI | Self-serve immediat
Moneris | CA Toronto | 2000 | Gros marchand CA | Partielle | NON | Contrat commercial
Nuvei | CA Montreal | 2003 | Enterprise | docs.nuvei.com | A verif | Contrat commercial
Adyen | NL global | 2006 | Enterprise | Partielle | NON | Contrat commercial
Plooto | CA Toronto | 2015 | PME + comptables CA | Partner | NON | Partner 2-4 sem
VoPay | CA Vancouver | 2015 | Devs / fintechs CA | docs.vopay.com | OUI | Sandbox immediat, prod 1 sem
Wise Business | UK -> global | 2011 | International FX | docs.wise.com | OUI | Self-serve
Modern Treasury | US -> CA | 2018 | Bank ops, devs | docs.moderntreasury.com | OUI | Self-serve
Tipalti | US / IL | 2010 | Mass payouts | developer.tipalti.com | A verif | Contrat
Trolley | CA Toronto | 2015 | Mass payouts global | developers.trolley.com | A verif | Self-serve probable
Hyperwallet | CA Vancouver | 2000 | Mass payouts | docs.hyperwallet.com | A verif | Partenariat
Rotessa | CA Winnipeg | 2015 | PAD seulement | rotessa.com | OUI | Self-serve
Caju Money | CA Toronto | 2020+ | PME canadiennes | A verif | A verif | A verif
Versapay | CA Toronto | 2006 | AR collaboration | Partielle | A verif | Contrat
Bill.com | US California | 2006 | PME US | developer.bill.com | OUI | Self-serve
Routable | US California | 2017 | Bill pay PME | docs.routable.com | OUI | Self-serve
Melio | US / IL | 2018 | Bill pay PME US | Partner | A verif | Partner
Plaid | US -> CA | 2013 | Bank linking | plaid.com/docs | OUI | Self-serve
Flinks | CA Montreal | 2016 | Bank linking CA | docs.flinks.com | OUI | Self-serve
MX | US | 2010 | Bank linking | docs.mx.com | OUI | Self-serve
Currencycloud (Visa) | UK -> global | 2012 | FX B2B API | currencycloud.com/developers | OUI | Self-serve
OFX Business | AU -> global | 1998 | FX | Partner | NON | Contrat
Convera | US global | 2022 | FX corporate | Partner | NON | Contrat

## 2.Encaissement
Service | Cartes credit | Cartes debit | Apple/Google Pay | ACSS Debit (PAD) | Interac Online | EFT pull (B2B) | Bank Pay | Crypto
Stripe | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Partiel
Helcim | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON
Square | OUI | OUI | OUI | OUI | Partiel | OUI | NON | NON
PayPal | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON
Moneris | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | A verif | NON | NON
Nuvei | OUI | OUI | OUI | A verif | A verif | A verif | NON | OUI
Adyen | OUI | OUI | OUI | A verif | A verif | A verif | OUI | A verif
VoPay | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON
Plooto | OUI | A verif | NON | OUI | OUI | OUI | NON | NON
Rotessa | NON | NON | NON | OUI | NON | OUI | NON | NON
Bambora | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | A verif | NON | NON
Clover | OUI | OUI | OUI | A verif | NON | NON | NON | NON
Lightspeed Payments | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON | NON | NON

## 3.Paiement_OUT
Onglet 3 : Paiement_OUT
Service | EFT CAD | Interac SEND | Interac Request | Cheque imprime | Wire international | Mass batch | Carte virtuelle
Plooto | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON
VoPay | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | OUI | NON
Wise Business | OUI | NON | NON | NON | OUI 40+ | OUI | OUI
Modern Treasury | OUI | NON | NON | NON | Via ACH | OUI | NON
Tipalti | OUI | Via partenaire | NON | OUI | OUI 196 pays | OUI | OUI
Trolley | OUI | A verif | NON | OUI US | OUI 210 pays | OUI | NON
Hyperwallet | OUI | OUI reference | NON | A verif | OUI | OUI | OUI
Stripe Connect | OUI Stripe->Stripe | NON | NON | NON | Via Atlas | OUI | OUI
PayPal Payouts | Via Hyperwallet | NON | NON | NON | OUI via PayPal | OUI | NON
Currencycloud | NON | NON | NON | NON | OUI FX | OUI | NON
Bill.com | NON | NON | NON | OUI | NON | NON | NON
Routable | Via partenaire | NON | NON | OUI US | US-centric | OUI | NON
Rotessa | OUI pull | NON | NON | NON | NON | OUI pull | NON
Caju Money | A verif | A verif | A verif | NON | A verif | A verif | NON

## 4.Workflow_B2B
Onglet 4 : Workflow_B2B
Service | Multi-approbation | Multi-compagnie | OCR factures | Tax remittance CRA/RQ | Sync QBO/Xero | Webhook signes | Audit trail
Plooto | OUI 4 niveaux | OUI | OUI | OUI | OUI profond | OUI HMAC | OUI PDF signe
VoPay | NON (vous codez) | OUI | NON | NON | Partiel | OUI HMAC | OUI
Bill.com | OUI | OUI | OUI | NON (US) | OUI US | OUI | OUI
Stripe | NON | OUI Connect | NON | NON | Via apps | OUI HMAC | OUI
Helcim | NON | A verif | NON | NON | OUI basique | OUI | Partiel
Tipalti | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | OUI | OUI
Modern Treasury | OUI | OUI | NON | NON | NON | OUI HMAC | OUI
Square | NON | A verif | NON | NON | Partiel | OUI | Partiel
PayPal | NON | A verif | NON | NON | Partiel | OUI | Partiel
Wise Business | OUI basique | OUI | NON | NON | OUI basique | OUI | OUI
Rotessa | NON | A verif | NON | NON | OUI basique | OUI | Partiel
Versapay | OUI | OUI | A verif | NON | OUI | OUI | OUI
Routable | OUI | OUI | OUI | NON | OUI US | OUI | OUI

## 5.Tarification
Onglet 5 : Tarification
Service | Abonnement | Carte credit | Interac Send | EFT | Wire intl | Cheque | Setup
Stripe | 0 $ | 2,9 % + 0,30 $ | - | 1,5 % (max 25$) ACSS | - | - | 0 $
Helcim | 0 $ | 1,99 % + 0,08 $ | - | 1 $ | - | - | 0 $
Square | 0 $ | 2,65 % + 0,10 $ | - | - | - | - | 0 $
PayPal | 0 $ | 2,9 % + 0,30 $ | - | - | 4,4 % + frais | - | 0 $
Moneris | ~25 $/mois | negocie ~2,5 % | - | - | - | - | Variable
Plooto | 32-49 $ | 2,9-3,4 % | 1 $ | 0,50 $ | 9,99 $ + 1,5 % | 9,99 $ | 0 $
VoPay | Tier min ~500 $ | - | 0,50-1 $ | 0,25 $ | Variable | - | 0 $
Wise Business | 0 $ | - | - | Inclus FX | Taux IB + 1 % | - | 50 $
Modern Treasury | Negocie | - | - | Negocie | - | - | Contractuel
Tipalti | 149-449 $/mois | - | - | 0,30 $ | 2,50 $/wire | 3 $ | Variable
Trolley | 49 $/mois | - | - | 0,25 $ | - | - | 0 $
Hyperwallet | Negocie | - | - | - | - | - | Partenariat
Rotessa | 12 $/mois | - | - | - | - | - | 0 $
Plaid | Freemium | - | - | - | - | - | -
Flinks | Freemium | - | - | - | - | - | -

## 6.Cas_Usage
Onglet 6 : Cas_usage
Service | Ideal pour | A eviter si
Stripe | Encaissement en ligne, cartes + PAD, abonnements recurrents | Vous voulez payer fournisseurs Interac
Helcim | PME canadienne sensible aux frais, POS | Marketplace ou gros volume international
Square | Commerce detail, POS, restos petits | B2B pur, comptabilite avancee
PayPal | Add-on pour clients qui ont deja PayPal | Service primaire B2B Quebec
Moneris | Marchand gros volume avec contrat | PME small/medium, integration rapide
Nuvei | Marketplace, gaming, gros volume | PME standard, time-to-market court
Plooto | App comptable QC avec workflow approbation | Time-to-market urgent, gros volume
VoPay | Fintech qui veut tout faire en API self-serve | Vous voulez workflow approbation built-in
Wise Business | Paiements internationaux multi-devises | Vous restez 100 % CAD domestique
Modern Treasury | Tech-savvy, bank ops avance, EFT CAD | Vous voulez Interac OUT
Tipalti | Marketplace ou agence avec 200+ contractuels | Petit volume (<50 tx/mois)
Trolley | Mass payouts global incluant CAD | Vous ne payez pas mass
Hyperwallet | Marketplace avec besoin payouts CA + global | Petit volume
Rotessa | PAD canadien simple (prelevement client) | Vous voulez aussi push
Bill.com | PME US (pas CA pour outbound) | Marche canadien
Routable | Bill pay US AP automation | Outbound CAD
Plaid | Lecture bancaire generale | -
Flinks | Lecture bancaire avec Desjardins | -
Versapay | AR collaborative (relances clients) | AP outbound
Currencycloud | FX programmatique grosse volume | Domestique CAD

## Mes notes Flinks
Produit | Fonctions incluses
Flinks Connect | Widget connexion, multi-institutions, token mgmt, révocation | Plaid Agrégateur US/global Concurrent direct, plus fort hors Canada, moins fort au Canada
Flinks Capital | Comptes, soldes, transactions, identité, catégorisation, intelligence
Flinks IBV | Account verification, identity match, KYC light
Flinks Pay | EFT, PAD, Bill Payment, account-to-account
Flinks Outbound | Partage de données B2B pour banques (non pertinent MngConsul)
Flinks Pay est le module de mouvement d'argent de Flinks. Il permet aux applications tierces d'initier des paiements entre comptes bancaires canadiens, sans passer par les cartes de crédit ni les frais de Visa/Mastercard.
C'est le complément transactionnel de Flinks Capital (qui ne fait que lire des données) — avec Pay, on bouge réellement l'argent.
[Application MngConsul]
↓
API Flinks Pay
↓
[Flinks (Montréal)]
↓
Paiements Canada (réseau interbancaire)
↓
Banque source ←──── transfert ────→ Banque destination
Flinks Pay agit comme un facilitateur entre ton app et le réseau Paiements Canada (équivalent canadien du système ACH américain ou SEPA européen).
EFT (Electronic Funds Transfer) — La base
Transfert de fonds entre deux comptes bancaires canadiens.
EFT Pull (Débit du compte client)
MngConsul demande: "Débite 500 $ du compte du client X"
↓
Flinks initie un débit via Paiements Canada
↓
Le montant est retiré du compte client → arrive dans le compte de MngConsul (ou ailleurs)
MngConsul demande:
"Paye 234.56$ à Hydro-Québec (biller ID 12345)
pour le compte 1234-5678-9012
depuis le compte du client X"
↓
Flinks valide les paramètres + facturier supporté
↓
Initiation via Bill Payment du réseau bancaire
↓
Hydro-Québec reçoit + applique au compte spécifié
↓
Confirmation à MngConsul
Points d'attention :
La couverture exacte des facturiers québécois (Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, Énergir, Revenu Québec, villes) doit être validée avec Flinks avant tout engagement
Pas tous les facturiers sont supportés — c'est la limitation principale
[1] Client connecte son compte via Flinks Connect
↓
[2] Flinks Capital lit ses transactions (catégorisation auto)
↓
[3] MngConsul détecte: "Le client paie Hydro 250$/2 mois en moyenne"
↓
[4] MngConsul propose: "Voulez-vous automatiser ce paiement ?"
↓
[5] Client accepte → Flinks Pay configure un Bill Payment
↓
[6] À chaque échéance Hydro:
- Flinks Pay initie le paiement
- Flinks Capital détecte le débit dans le compte
- MngConsul réconcilie automatiquement
↓
[7] Tableau de bord client: paiement effectué, catégorisé, archivé

## Mes notes Stripe
Stripe peut faire les deux directions : encaisser ET payer